**Bijlage 6: notulen stuurgroepvergaderingen**

18 april 2019

Aanwezig: Bianca Buurman (Wijkkliniek), Maurits Toorop (ouderenadviesraad), Corine Latour (HvA en Voorzitter), Sanne Nissink (projectcoördinator) & Berna Sol (projectcoördinator)

Afwezig met bericht: Flip Derks (ROC zorg en welzijn) en Dennis van de Heuvel (Cordaan)

**Agenda**

1. Stand van zaken & Planning
2. Verwachtingen
3. Reacties op de uitwerkingen
4. Volgende stuurgroepvergadering

**Notulen**

1. Stand van zaken & Planning

Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van een terugkoppeling van de allereerste bevindingen, de voorlopige planning en het bespreken van de wederzijdse verwachtingen.

De subsidie is in januari jl toegekend en sindsdien zijn de projectcoördinatoren aan de slag gegaan om concrete samenwerking op gang te brengen met professionals uit de betrokken organisaties. Dat heeft meer tijd gekost dan vooraf verwacht werd. Organisatiespecifieke problemen hebben hierbij een rol gespeeld. Inmiddels zijn bijna alle organisaties concreet vertegenwoordigd met minstens 1 professional. Voor het project is het wenselijk dat met name de kernpartners zoals vertegenwoordigd in de stuurgroep een structurele afvaardiging van minstens 2 personen hebben en incidentele participatie van meerdere professionals. De wijkverpleegkundige vertegenwoordiging is op het moment van deze vergadering nog te beperkt.

Wat betreft de concrete invulling van de I-ALWP is zeker dat deze start met studenten van de HBOV (4 wijkkliniek, 6 wijkzorg). Afhankelijk van de fases in stagelopen, stagetoewijzing en betrokkenheid van de opleidingen én stageplaatsen nemen fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek in meer (daadwerkelijk stagelopen) of mindere (deelname themadagen) per september deel aan de I-ALWP. Met het ROCvA zijn gesprekken gepland voor deelname (ook afhankelijk van contact met de locatiemanager van Eben Haezer).

1. Verwachtingen

Gedurende het uiteenzetten van de plannen zijn verschillende verwachtingen al besproken. Berna en Sanne bespreken nog dat interprofessionaliteit een thema is dat toenemend belangrijk blijkt in de Wijk-Up Call!, daarom wordt samenwerking en overleg gezocht met Stephan Rademakers die dit thema binnen zijn lectoraat heeft. Het advies van de stuurgroep is hier Rien de Vos, die dit thema binnen het AMC behartigt, bij te betrekken.

1. Reacties op de uitwerkingen

In de concrete uitwerking van het plan van aanpak en de samenvatting van het project zijn voor de stuurgroepleden geen obstakels of problemen gezien. Advies voor de verdere ontwikkeling is om met name diversiteit als thema een duidelijke plaats te geven in dit project. Maurits verwacht dat dat vanzelfsprekend zal gaan, gezien de bevolkingssamenstelling van Zuidoost en de ervaren problematiek. Bianca en Corine zullen bemiddelen bij het leggen van contact met de juiste persoon/afdeling van de gemeente en de GGD.

1. Volgende stuurgroepvergadering

De volgende stuurgroepvergadering wordt gepland begin november 2019. Een datumprikker hiervoor volgt.



14 november 2019

Aanwezig: Bianca Buurman (Wijkkliniek), Maurits Toorop (ouderenadviesraad), Corine Latour (HvA en Voorzitter), Flip Derks (ROC zorg en welzijn), Dennis van de Heuvel (Cordaan), Sanne Nissink (projectcoördinator) & Berna Sol (projectcoördinator)

Afwezig met bericht:

**Agenda**

1. Notulen vorige vergadering
   * Stand van zaken PM-punten
2. Stand van zaken I-ALWP Amsterdam Zuidoost
   * Succesfactoren en aandachtspunten
   * Stand van zaken deelname andere professionals
   * Communicatie
   * Themadagen
3. Stand van zaken I-LNW
4. Financiën
5. Dataverzameling
6. Vooruitblik/verwachtingen
7. Volgende stuurgroepvergadering

**Notulen**

De tussenrapportage (bijlage 12) is gebruikt voor deze stuurgroepvergadering en de uitkomsten van de vergadering zijn in deze rapportage verwerkt.

****

19 mei 2020, digitale bijeenkomst

Aanwezig: Bianca Buurman (Wijkkliniek, via telefoon), Annamarie Valkema (Cordaan), Flip Derks (ROC zorg en welzijn), Corine Latour (HvA en Voorzitter), Sanne Nissink (projectcoördinator) & Berna Sol (projectcoördinator)

Afwezig met bericht: Maurits Toorop (ouderenadviesraad)

**Agenda**

1. Stand van zaken
2. Aanpassingen vanwege Coronamaatregelen
3. Open eindjes
4. Volgende stuurgroepvergadering

**Notulen**

1. Stand van zaken:

De aanvraag die we hebben gedaan voor de budgetneutrale verlenging is het onderliggend document voor deze stuurgroepvergadering. Deze verlenging is recentelijk verleend door ZonMw voor 6 maanden.

1. Aanpassingen vanwege Coronamaatregelen

Aanpassingen van het project door de beperkingen van Corona zijn doorgenomen obv de bijgevoegde PowerPoint die de belangrijkste items uit de tussenrapportage bevat.

1. Open eindjes:

Betreffende het betrekken van de GGD/de gemeente in dit project ( voorwaarde van ZonMw en in de tussenevaluatie expliciet benoemd) zijn de volgende overwegingen benoemd:

* als subsidievoorwaarde alleen is het niet zinvol: het is wel van belang om hier een goede tekst voor naar ZonMw te sturen
* als onderdeel van de keten zijn er gemeente/GGD-relaties via onze opleiding (FG en lectoraat Corine) en de participerende organisaties (ROC, faculteit M&R, Cordaan en de ouderenadviesraad) in verband met de actualiteit van Corona is het mogelijk van toegevoegde waarde om direct contact te zoeken? In september opnieuw bekijken
* Annamarie kan zich oriënteren op de kansen die er zijn op dit onderdeel vanuit Cordaan.

Betreffend de noodzakelijke aanpassingen om het project ondanks beperkingen in fysieke bijeenkomsten zo goed mogelijk door te laten gaan is er nagedacht over een digitale of meer hybride vorm van Wijk-Up Call!

* Alternatieve ruimte is noodzakelijk voor de LOS-bijeenkomsten van de leerwerkplaats. Bianca noemt bijvoorbeeld de dagbesteding.
* De themadagen als belangrijk onderdeel in het project. Voorstel van Corine om de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) te benaderen om mee te denken.
* Oriëntatie op het online ontwikkelen van de training interprofessioneel opleiden.
* Overleg met Annigje Bos om de Wijkanalyse voort te zetten (digitaal of hybride).
* In projectleidersbijeenkomst waren voorbeelden van online leernetwerken waar ideeën opgedaan kunnen worden. Wijklink van Saxion is een voorbeeld van een goed werkend digitaal platform voor studenten, docenten en professionals (<https://wijklink.saxion.nl/welcome/homepage>). Sanne Nissink heeft zich voor dit platform aangemeld om ideeën op te doen.

1. Volgende stuurgroepvergadering:

Nieuwe datum in november 2020 met datumprikker (volgt binnenkort, niet op woensdagen/vrijdagen).



8 januari 2021, digitale bijeenkomst

Aanwezig: Bianca Buurman (Wijkkliniek), Ab Rienstra (ouderenadviesraad), Marjolein Snaterse (HvA, vervanging Corine Latour), Flip Derks (ROC zorg en welzijn), Joost Hultzer (Cordaan), Sanne Nissink (projectcoördinator) & Berna Sol (projectcoördinator)

**Agenda**

1. Hernieuwde kennismaking
2. Stand van zaken
3. Reacties uit de stuurgroep
4. Borgen en evalueren
5. Afronding en nieuwe datum stuurgroepvergadering

**Notulen**

1. De stuurgroep is voor het eerst in deze samenstelling bij elkaar, daarom stellen de nieuwe leden zich even voor. We staan ook nog even stil bij het overlijden van Maurits Toorop.
2. De stand van zaken van de Wijk-Up Call!

* Het leernetwerk is uitgebreid met enthousiaste docenten en professionals op het gebied van welzijn: de opleiding sociaal juridische dienstverlening en Social Work van de HvA zijn aangeschoven.
* De budgetneutrale verlenging tot juni 2021 geeft ons nog een half jaar de tijd om deze samenwerking ook in de leerwerkplaats concreet te maken.
* 21 januari a.s. is er een online themadag rond het thema “niet alleen”
* De leerwerkplaats is ondanks COVID-19 steeds doorgegaan, in online bijeenkomsten en vooral met verpleegkunde studenten MBO/HBO in de wijk en in de WijkKliniek. In feb 21 start de fysio weer en of het gaat lukken met Ergotherapie en voeding, hangt af van de beschikbaarheid van professionele begeleiding. De wens (en inspanningen) hiervoor zijn groot.

1. Reacties uit de stuurgroep:

* Complimenten voor de voortgang! De spin-off van de leerwerkplaats wordt in de WijkKliniek en de wijkteams van Cordaan gevoeld: enthousiasme bij de medewerkers over EBP, klinische redeneren en interprofessionele samenwerking. Studenten die graag willen blijven werken bij de WijkKliniek of Cordaan in deze dynamische omgeving 😊
* Ab heeft in het netwerk van de ouderenadviesraad contact met de GGD over regionale ouderenorganisatie (Johan Ostee (evt via Bianca)
* Cordaan is intensief betrokken bij de ontwikkeling van buurtteams voor wonen-zorg-welzijn. Deze betrokkenheid kan meer benut worden in de samenwerking met de Madi: welzijn op recept; schuldhulpverlening.

1. Borgen en evalueren

De leerwerkplaats zal na afloop van het project met reguliere financiering worden gecontinueerd. De themadagen zijn daar ook een onderdeel van. In de Borging kan het zinvol zijn om de themadagen te accrediteren, ten bate van deelnemende professionals.

Deskundigheidsbevording en nascholing in het kader van LLO (levenslang onderwijs?)

Nieuwe vormen van financiering zijn behulpzaam, ook om deze ontwikkeling breder in de regio te implementeren.

1. Afronding en nieuwe datum:

We sluiten de vergadering en spreken elkaar weer op 16 april 2021 om 15.00 uur via Teams



16 april 2021, digitale bijeenkomst

Aanwezig: Flip Derks (ROC zorg en welzijn), Jonas Litjens (Cordaan), Corine Latour (HvA en Voorzitter), Sanne Nissink (projectcoördinator) & Berna Sol (projectcoördinator)

Afwezig (met bericht): Bianca Buurman (WijkKliniek), Ab Rienstra (ouderenadviesraad)

**Agenda**

1. Kennismaking

2. Stand van zaken

4. Borging

5. Afronding

**Notulen**

1. Nader kennismaken 😊 omdat we weer met een enigszins andere groep zijn
   * Jonas werkt als manager wijkverpleging (collega van Joost), in nieuw west en zuid.
2. Stand van zaken sinds de vorige stuurgroepvergadering
   * We zijn erg blij en trots op de resultaten van de Wijk-Up Call! Het gezamenlijk leren van MBO en HBOstudenten; de interprofessionele leerwerkplaats werkt goed. De minor complexe wijkzorg is ook aangehaakt met een wijkproject.
   * De themadag “niet alleen” is een groot -online- succes geweest. Flip heeft ook geparticipeerd en is enthousiast. Op 27 mei a.s. is er een volgende themadag, dan staat het thema Hartfalen centraal (coordinatie door de LWP cardio).
   * tbv de HvA-kennisparade heeft Sanne met een aantal studenten en projectleden een Workshop over interprofessioneel opleiden in de Wijk-Up Call! gedaan. Dit thema speelt binnen veel faculteiten van de HvA.
   * Concretere plannen voor de start van stages welzijn per september: Er zijn reorganisaties geweest in het welzijnveld en op de faculteit Maatschappij en Recht. Dat heeft voor vertraging gezorgd, maar de contacten zijn goed gelegd en de welzijnsprofessionals sluiten al aan bij themabijeenkomsten.
   * Training Interprofessioneel samenwerken is succesvol afgerond
   * Lastig is het aangehaakt zijn of blijven van de opleiding en professionals fysio ergo en voeding: Suggestie van Corine: bespreken in het onderwijsoverleg (Danny?) het probleem van de drempels tussen interprofessionele inzet. Opleiding voeding heeft een nieuwe coördinator?
   * We zijn erg blij met de AR-praktijkprijsnominatie; de uitwerking helpt om de borging vast te beschrijven. We wachten nog op het format van ZonMW voor de eindevaluatie
   * Joost heeft een plan voor een “Leidende coalitie” vanuit Cordaan, waarin de praktijkbegeleiding/ wisselwerking tussen met en van MBO en HBOstages goed geregeld wordt, zodat de interprofessionaliteit van de leerwerkplaats niet alleen vanuit de studenten wordt gestimuleerd, maar ook vanuit de professionals van de zorgorganisatie.
3. Focus op borging ; sterkte en risico’s vervolgplannen
   * Corine stelt voor dat deze Leidende coalitie wordt aangevuld met een soort van Klankbordgroep ter ondersteuning van de borging van de leerwerkplaats
   * Flip stelt de Fieldlabs-vervolgaanvraag voor als ondersteuning voor de borging van de Wijk-Up Call!. Corine is daar niet positief over omdat er zoveel opleidingsniveaus bij betrokken moeten worden. Een succesvolle MBO/HBO samenwerking is in de Wijk-Up Call! gerealiseerd en dat is bijzonder genoeg om zorgvuldig te vervolgen.
   * Corine vraagt zich af of afstuderenden ook meer betrokken kunnen worden bij praktijkonderzoek (ipv de standaard afstudeeropdrachten). Dit zou nog bekeken kunnen worden.
4. Afronding:

We sluiten de vergadering en hopen elkaar (live) te zien op de feestelijke afsluiting op 15 juli a.s. vanaf 15.00 uur (locatie en details volgen nog)